## Slide 1: Проект «Увеличение доли записей на прием врачу, совершенных гражданами дистанционно». ГБУ РО "Детская городская поликлиника № 1» в г. Ростове-на-Дону
01.03.2023

## Slide 2: Общая информация об учреждении
Главный врач
Зам.гл.вр. по ОМР
Руководитель проекта
Руководитель рабочей группы, владелец процесса
ГБУ РО "Детская городская поликлиника № 1 в г. Ростове-на-Дону"

## Slide 3: Распоряжение о создании Рабочей группы
Распоряжение
Состав рабочей группы

## Slide 4: Создана карточка проекта «Увеличение доли записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно»

## Slide 5: Дорожная карта проекта

## Slide 6: Диагностика текущего состояния
Целевой показатель правительства РО (региональный проект создания единого цифрового контура в здравоохранении ЕГИСЗ) – не менее 56 %
До начала реализации проекта доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно составляла 54, 1%

## Slide 7: Карта текущего состояния
ВПП – 23 дня
Количество
посещений – 3

## Slide 8: Проблемы в процессе
Проблемы, влияющие на ВПП
(время протекания процесса):
1 - Не осуществляется запись на обследование во время приема
2 - Не осуществлена запись врачами на повторный прием
3 - Наличие ожиданий в процессе
4 - Узкий горизонт планирования записи – 1 неделя, невозможность записаться в рамках открытого расписания
5 - Не приоритетный способ записи со стороны пациента через колл-центр
6 - Не приоритетный способ записи со стороны пациента в регистратуре
7 - Высокая трудоёмкость процесса для пациента

## Slide 9: Карта идеально состояния
ВПП – 1 день
Количество посещений – 1
Пациент на первичном приеме направляется на обследование и возвращается на повторный прием в течение смены.

## Slide 10: Карта целевого состояния
ВПП – 9 дней
Количество посещений – 2
На первичном приеме врач записываем пациента на обследования и на повторный прием

## Slide 11: Разработали план мероприятий.
Основные направления ПМ:
% реализации ПМ (на 01.03.2023) = 100%
Передать функцию записи медицинским специалистам во время приема на обследование, консультацию узких специалистов, повторный прием;
Установить приоритет записи «ВРАЧ-ВРАЧ»,
Внедрить в работу приложения "Информационная система управления вызовами на дом",
Увеличить долю записей на первичный прием пациентами через Госсуслуги,
Реорганизовать работу с целью увеличения доступности удаленного доступа к медицинским документам:
открыть «Кабинет выдачи справок» по предварительной записи,
обеспечить интеграцию в МИС СЭМД всех видов справок,
Перенаправить поток пациентов с целью записи от регистратуры к инфомату

## Slide 12: Разработали алгоритмы записи для медицинских специалистов
Передали функцию записи медицинским специалистам во время приема;
Реорганизовали права доступа к записи медицинским специалистам;
Провели обучение всех задействованных в процессе специалистов поликлиники;

## Slide 13: Установили приоритет записи врача
Изменили порядок записи на прием и обследования:
запись формируется ежедневно на две недели вперед
1-я неделя открыта для всех способов записи
2-я неделя доступна по системе «ВРАЧ-ВРАЧ»

## Slide 14: Внедрили в работу приложение "Информационная система управления вызовами на дом"
Функция записи на повторный прием в поликлинику передана от пациента специалисту колл-центра;
Функция консультаций по вопросам немедицинского характера передана от участкового врача на вызове специалистам коллцентра;
Оперативная передача вызова на дом врачу
Отслеживание в реальном времени процесса обработки вызовов на дом и контроль за выполнением все вызовов во время;
Оптимизация распределения вызовов на дом за счёт гео позиционирования вызовов на дом;
Статистические отчёты об обслуживании вызовов на дом всем учреждением и конкретным врачом

## Slide 15: Организовали работу кабинета выдачи справок
Созданы функциональные возможности удаленного доступа получения медицинских документов (справок) удаленно посредством портала Госуслуг
Организован поток пациентов с целью получения справок (выписок) по предварительной записи

## Slide 16: Организована запись на прием к врачу через инфомат
Перенаправлен поток пациентов от регистратуры;
Запись возможна как при наличии медицинского полюса (бумажного или пластикового), так и без документов, посредством сервиса «Биометрия»

## Slide 17: Провели доклад об итоговых результатах проекта заместителю губернатора РО, министру здравоохранения РО, руководству Госкорпорации «Росатом»

## Slide 18: Выполнили целевой показатель правительства РО
  Доля записи на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно увеличилась с 54,1% в 2022 году до 74,5% в 2023 году
  Количество обращений пациентов в регистратуру в неделю
  снизилось с 1069 в 2022 году до 690 в 2023 году

## Slide 19: Сократили сроки предоставления медицинской услуги
  Процесс получения медицинской услуги от первичного обращения до получения окончательного диагноза и рекомендаций сократился с 23 до 7 дней

## Slide 20
Спасибо
за внимание